## 表紙
令和５年度 請負工事 事務処理要領書
南アルプス市教育委員会 教育総務課
本要領書は、南アルプス市教育委員会教育総務課所管の発注工事について、「南アルプス市工事書類簡素化一覧表」に準じて、工事事務処理及び完成書類の整理の要領と参考様式をまとめたものです。様式については、「南アルプス市建設工事執行規則」を用い、定めの無いものについては、県様式や独自のものでもかまいません。請負工事の事務処理の参考として下さい。 なお、他の市発注工事等については、それぞれ所管の監督員の指示に従ってください。

## 目次
目次
1 | 施工上の注意
2 | 工事書類簡素化一覧表 |  | （工事事務はこれで確認）
3 | 完成書類チェックリスト |  | （工事完成書類はこれで確認！）
4 | 工事写真帳の整理要領 |  | （工事写真の撮り方。必ず確認！）
5 | 施工計画書 作成要領
| ※様式集自動入力シート | ※ここにデータを入力すると、様式集に自動入力されます
様 式 集 １ （南アルプス市建設工事執行規則抜粋）
6 | 工程表 |  | （様式第１０号・第１８条関係）
7 | 現場代理人及び技術者通知書 |  | （様式第１２号・第２０条関係）
8 | 工期延期願 |  | （様式第１３号・第２６条関係）
9 | 完成届 |  | （様式第１４号・第３６条関係）
10 | 目的物引渡届 |  | （様式第１６号・第３６条関係）
11 | 手直し完了届 |  | （様式第１７号・第３６条関係）
12 | 前払金請求書 |  | （様式第１８号・第３８条関係）
様 式 集 ２ （参考様式）
13 | リサイクル法通知書 |  | （参考様式１）
14 | 請求書（工事代金請求時） |  | （参考様式２）
15 | 建設副産物実態調査（特記仕様書） |  | （参考様式３）
16 | 工事打合せ簿 |  | （参考様式４－１）
17 | 工事打合せ簿（分離発注の場合） |  | （参考様式４－２）
18 | 主要資材の使用承認願い |  | （参考様式５）
19 | 土・休日・夜間作業届 |  | （参考様式６）
20 | 工事日誌 |  | （参考様式７）
21 | 段階確認表 |  | （参考様式８）
22 | 数量精算書 |  | （参考様式９）
23 | 打合せ簿一覧表 |  | （別紙１）
24 | 建設副産物処理状況一覧表 |  | （別紙２）
＊ | 上記様式は、参考です。要件を満たせば他の様式も可。
南アルプス市教育委員会

## 施工上の注意
施工上の注意
・ | 施工にあたっては、学校施設の工事となるため、授業との関係など、学校（窓口：教頭先生）とよく協議し、円滑に工事が進むよう配慮すること
・ | 工事着手前に学校側に工事方法、工程などを説明し、要望等があれば可能な範囲で善処すること
・ | 学校への作業員の出入りについては、必ず職員室に連絡すること
・ | 児童、生徒の安全に配慮し、事故が発生しないよう、体制、施工、現場の整理整頓に万全を期すこと
・ | 作業員は、本工事の関係者であることが判るよう、名札、ヘルメット、作業着等身だしなみに留意すること
・ | 作業を中断するときは工事箇所の養生に注意し、工事中の安全に配慮すること
・ | 工事管理については、監理委託業者と打ち合わせ、完成書類、写真に不備のないよう整理すること
・ | 工期前に完成し、検査後の手直しが生じても、工期内に間に合う工程を組むこと （２００万円以上の工事は市工事検査監の検査対象：南アルプス市建設工事等成績評定要領）
・ | １００万円以上の工事については、すべて「建設副産物実態調査（山梨県）」の対象となるため特記仕様書に基づいて、事務処理をすること
・ | 工事の内容によっては、目的物引渡し前に学校環境衛生の基準に定めるホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の確認が必要になるので、特記仕様書を確認し、設計・監理受注者ともよく協議すること
・ | 学校敷地内は全て禁煙とします。
・ | 提出書類については『請負工事 事務処理要領書』のとおりとします。
南アルプス市教育委員会

## 工事書類簡素化一覧表
工事書類簡素化一覧表
| 時期 | 番号 | 書類名 | チェック欄 |  |  | 内容 | 様式 ※南ア市建設工事執行規則 ※参考様式 |  | 日付 | 提出先
|  |  |  | ２００万未満工事 | ２００万以上 ５００万未満 | ５００万円以上工事 |  | ※南ア市建設工事執行規則 ※参考様式 | ※山梨県建設工事必携
契約関係 | 着工時 | 1 | 契約書 | ◎ | ◎ | ◎ | ５０万円未満は「請書」・・１部作成して提出（印紙貼付） ５０万円以上は「契約書」・・２部作成（１部印紙貼付）して提出、１部返還 | 様式第５号（発注者が用意） |  | 契約日 | 入札は総務課へ提出 随契は監督員へ提出
|  | 2 | 契約保証書 | ○ | ◎ | ◎ | 契約書に定めのあるとき（約款第４条第１項）・・・１３０万円以上は必要 | 任意
|  | 3 | 前払金請求書 | ◎ | ◎ | ◎ | １３０万円以上の工事が該当 保証証書が必要（約款第３５条） | 様式第１８号
|  | 4 | 建設業退職金共済制度掛金収納書 | ◎ | ◎ | ◎ | １３０万円以上の工事のとき 契約締結後1ヶ月以内に提出。（共通仕様書１-１-１-４０）
|  | 5 | 現場代理人及び主任技術者通知 | ◎ | ◎ | ◎ | 履歴書添付（約款第１０条） | 様式第１２号 |  | 契約日の翌日
|  | 6 | 工程表 | ◎ | ◎ | ◎ | （約款第３条第１項）、（共通仕様書３-１-１-３） 現場代理人及び主任技術者通知とセットで提出する | 様式第１０号 |  | 契約後７日以内
|  | 7 | 建設リサイクル法第11条による通知 | ○ | ○ | ◎ | 工事面積が５００㎡以上又は請負金額が５００万円以上の場合 ※「工事の内容」「請負者」の欄のみ記載 | 参考様式１
| 施工中 | 8 | 出来形検査請求書 | ◎ | ◎ | ◎ | 該当すれば提出（約款第３８条） | 様式第２０号 |  |  | 監督員へ提出
|  | 9 | 部分払金請求書 | ◎ | ◎ | ◎ | 該当すれば提出（約款第３８条） | 様式第２１号
|  | 10 | 中間前払金認定請求書 | ◎ | ◎ | ◎ | 該当すれば提出（約款第３５条【中間前払用】）
|  | 11 | 中間前払金請求書 | ◎ | ◎ | ◎ | 該当すれば提出（約款第３５条【中間前払用】） | 様式第１９号
| 完成時 | 12 | 完成届 | ◎ | ◎ | ◎ | 現場作業・書類作成の完了した日を完成日とする（約款第３２条第１項） 下欄「５．工期」へは、契約工期を記すこと | 様式第１４号 |  | 工期内で書類まで完成した日
|  | 13 | 手直し完了届 | ◎ | ◎ | ◎ | 該当すれば提出（約款第３２条） | 様式第１７号
|  | 14 | 目的物引渡届 | ◎ | ◎ | ◎ | 検査合格後提出（約款第３２条第４項） ３００万以上の工事では、検査結果通知を受領した日以降 | 様式第１６号 |  | 検査日以降
|  | 15 | 請求書 | ◎ | ◎ | ◎ | 工事名、金額、振込先口座情報（銀行名、支店、種類、番号、名義）必須 | 参考様式２ |  | 検査日以降
工事関係 | 施工状況 | 16 | 工事実績状況（コリンズ） | × | × | △ | 500万円以上の対象工事。検査時に提示する。 |  |  | 契約後、監督員の確認を受けて、土曜日、日曜日を除き１０日以内に、工事実績情報サービスに登録 | 検査時に提示。保管は請負者。
|  | 17 | 施工計画書 | 〇 | 〇 | 1000万以上◎ 1000万未満○ | １０００万以上の工事で必須。１０００万未満においては、監督員が指示する場合は提出しなければならない。 項目は（１）～（１５）まであるが、該当しないものは省略する。（共通仕様書１-１-１-４） 余計な資料は添付しない。施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合（工期や数量等の軽微な変更は除く）は、その都度変更施工計画書を提出する。 施工計画書の提出が必要ない場合でも、安全管理計画については工事打合せ簿に添付し提出する。 | 施工計画書作成要領 |  | 契約後速やかに | 工事監理者（設計事務所等）の確認・承認の後、打合せ簿にて監督員へ提出。ただし、該当がない場合は提出不要。
|  | 18 | 施工体制台帳 | ◎ | ◎ | ◎ | 下請契約を締結するすべての工事で提出。施工計画書には添付せず工事打合せ簿により提出すること。（共通仕様書１-１-１-１０） |  | 様式－１６．１７．１９
|  | 19 | 施工体系図 | ◎ | ◎ | ◎ | 下請契約を締結するすべての工事で提出。施工計画書には添付せず工事打合せ簿により提出すること。（共通仕様書１-１-１-１０） |  | 様式－１８
|  | 20 | 起工測量成果 | ◎ | ◎ | ◎ | 該当すれば工事打合せ簿で提出。測量手簿の提出は不要。（共通仕様書１-１-１-３７）
|  | 21 | 再生資源利用計画書（搬入）・ 再生資源利用促進計画書（搬出） | ◎ | ◎ | ◎ | 施工計画書に含め提出する。施工計画書の提出が必要ない場合は工事打合せ簿により提出。（共通仕様書１-１-１-１８） | 参考様式３（特記仕様書） |  | 計画書は、契約後早期 実施書は、完成日
|  | 22 | 工事打合せ簿 | ◎ | ◎ | ◎ | 設計書に定めのない施工方法等について、監理者及び監督員との協議を記録し、両者の承認を得る 分離発注工事の場合、協議記録書提出は合同で行う（参考様式５－２参照） 冊数の多い物、500万以上の工事については工事打合せ簿一覧表を作成し添付する。監督員が保管しているものを完成書類に添付。 | 参考様式４－１ |  | 随時
参考様式４－２
別紙１
|  | 23 | 主要資材使用承認願い | ◎ | ◎ | ◎ | 工事に使用する材料の品質を証明する資料を使用するまでに提出し確認を受けなければならない。検査時に必要。（承認の日付を記入） | 参考様式５ |  | 資材使用前
|  | 24 | 土・休日、夜間作業届 | ◎ | ◎ | ◎ | 該当すれば提出。（共通仕様書１-１-１-３６） | 参考様式６
|  | 25 | 工期延期願 | ◎ | ◎ | ◎ | 該当すれば提出。延期理由には十分注意する。（約款第２２条） | 様式第１３号
|  | 26 | 安全教育訓練実施状況・ 安全管理実施計画書・実施報告書 | × | 実施報告書は△ 実施計画書は◎ | 実施報告書は△ 実施計画書は◎ | 安全管理・安全教育等の計画は施工計画書にて提出する。施工計画書の提出が必要ない場合は、工事打合せ簿により提出する。 請負者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、工事報告等に記録した資料を整備保管し、監督員の請求があった場合と検査時に提示する。 |  | 様式－１４
|  | 27 | 工事事故報告書 | ◎ | ◎ | ◎ | 事故が発生した場合、直ちに監督員に連絡するとともに、その内容等について指定する期日までに監督員に工事事故報告書を提出しなければならない。（共通仕様書１-１-１-２９）
|  | 28 | 関係官公庁協議資料 | × | × | ◎ | 申請書等は不要とし許可書の写しを添付。（南アルプス市役所で出す許可は添付不要）、（共通仕様書１-１-１-３５）
|  | 29 | 近隣協議資料 | 〇 | ◎ | ◎ | 該当すれば工事打合せ簿で提出。立会い状況写真を添付。（共通仕様書１-１-１-３５）
|  | 30 | 工事日誌 | ◎ | ◎ | ◎ | 契約日から完成日まで(検査や立会いも記載し、備考欄には立会者名を記載する。） | 参考様式７ |  | 完成届、実施工程表、工事日誌の完成日が整合すること | 完成時に監督員へ提出
|  | 31 | 段階確認表 | ◎ | ◎ | ◎ | 請負者は、段階確認に係わる報告を所定の書式により監督員に提出しなければならない。（共通仕様書３-１-１-６） | 参考様式８ |  | 日誌と整合、立会印
|  | 32 | 履行報告書 | 〇 | ◎ | ◎ | 打合せ簿でおおむね月一回提出。様式は実施工程表で代替可。（約款第１１条）（共通仕様書１-１-１-２４） | 様式第１０号 | 様式－２２
|  | 33 | 実施工程表 | ◎ | ◎ | ◎ | 契約時に提出した計画工程表（３）に赤線で実施工程を表記したもの（約款第１１条） | 様式第１０号 |  | 完成日
|  | 34 | 数量精算書 | ◎ | ◎ | ◎ | 設計数量と実施数量を確認出来るもの（変更があった場合は、その内容） | 参考様式９ |  | 設計数量を施工していること
|  | 35 | 施工管理表（品質・出来形） | ◎ | ◎ | ◎ | 請負者は、品質管理基準・出来形管理基準により施工管理を行い。その記録及び関係書類を作成して、監督員に提出しなければならない。 |  | 様式－６．７．８．９
|  | 36 | バラツキ確認表（品質・出来形） | 〇 | 〇 | ◎ | 規格値は山梨県建設工事必携の規格値とする。※土木工事のみ
|  | 37 | 出荷証明 | ◎ | ◎ | ◎ | 使用資材の出荷証明 (宛名は南アルプス市長宛） | 任意 |  | 完成日以前
|  | 38 | 産業廃棄物処理一覧表 | ◎ | ◎ | ◎ | 産業廃棄物が搬出される工事にあっては、一覧表（別紙２）を提出する。 | 別紙２
|  | 39 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト） | △ | △ 解体工事は◎ | △ 解体工事は◎ | 産業廃棄物管理票（マニフェストＤ票又はE票）を検査時に提示する。解体工事においては写しを提出する。
|  | 40 | 再生資源利用実施書（搬入）・ 再生資源利用促進実施書（搬出） | ◎ | ◎ | ◎ | 再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を１部提出 電子データについては、計画書・実施書の両方を保存（ファイル名は工事名）してCD若しくはDVDで提出 １００万円以上対象（建築副産物実態調査調査要領・山梨県） | 参考様式３（特記仕様書） |  | 計画書は、契約後早期 実施書は、完成日
|  | 41 | 完成図・竣工図 | ◎ | ◎ | ◎ | 設計図に変更実施箇所を赤線で記入したもの。もしくは新規に作図したもの | 任意 |  | 完成仕様書で、納入仕様書と変更の無いものは、省略する
|  | 42 | 完成写真 | ◎ | ◎ | ◎ | 工事写真の電子納品要領を参照 | 工事写真整理要領
|  | 43 | 創意工夫・工事特性・社会性等実施状況 | 〇 | ◎ | ◎ | 自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、地域社会への貢献として評価できる項目について該当がある場合、提出することが出来る。（共通仕様書３-１-１-１４） |  | 様式－２０
|  | 44 | 各種試験結果報告書 | ◎ | ◎ | ◎ | 目的物引渡前に、室内のホルムアルデヒド・有機化合質の室内濃度が学校環境衛生基準を下回っていることを確認するために行った測定の結果 | 任意 |  | 第三者検査機関の検査結果であること
|  | 45 | 各種保証書 | ◎ | ◎ | ◎ | 該当すれば提出 | 任意
|  | 46 | 取扱説明書 | ◎ | ◎ | ◎ | 該当すれば提出 | 任意
|  | 47 | 各種法令に基づく検査証 | ◎ | ◎ | ◎ | 該当すれば提出 | 任意
|  | 48 | 建退協受払簿 | △ | △ | △ |  |  |  |  | 完成検査時に提示
|  | 49 | 社内安全パトロール結果 | △ | △ | △
|  | 50 | 新規入場者教育に係る書類 | △ | △ | △
＊ チェック欄の「◎」：必須添付、「○」：監督員が必要と判断した場合提出、「△」：検査の際、検査員に提示を求められたら提示（保管は受注者）、「×」:提出の必要なし。
＊ 工期中に提出する書類及び完成書類は、必ず監理業者（設計事務所等）の確認を受け、確認印・署名等にもれがないようにすること。

## 完成書類チェックリスト
完成書類 チェックリスト
番号 | 書類名 | チェック欄
|  | ２００万未満工事 | ２００万以上 ５００万未満 | ５００万円以上工事
1 | 施工計画書及び変更施工計画書
2 | 実施工程表
3 | 起工測量成果
4 | 工事日誌
5 | 段階確認表
6 | 工事打合せ簿
7 | 数量精算書
8 | 出来形管理表
9 | 出荷証明
10 | 産業廃棄物処理一覧表
11 | 再生資源利用実施書 再生資源利用促進実施書
12 | 完成図・竣工図
13 | 完成写真
14 | 創意工夫・工事特性・社会性等実施状況
15 | 各種試験結果報告書
16 | 各種保証書・取扱説明書
17 | 各種法令に基づく検査証、確認通知書等
＊１ | 完成時の書類は一冊に綴り、背表紙と表表紙に「契約番号」「工事名」「工期」「施工業者名」を標記すること。
簡易なファイルを使用し、不必要な表紙や台紙は添付せず、書類のスリム化に配慮すること。
また、書類は上記の番号順に整理し、書類名ごとに色紙を挿入して見出しを付けること。
＊２ | 完成書類は、必ず監理者（設計事務所等）の確認を受け、確認欄に記名・押印をもらうこと。
検査時提示書類 チェックリスト
番号 | 書類名 | チェック欄
|  | ２００万未満工事 | ２００万以上 ５００万未満 | ５００万円以上工事
1 | 工事実績状況（コリンズ）
2 | 建退共受払簿
3 | 社内安全パトロール結果
4 | 新規入場者教育に係る書類
※完成書類確認欄※（監理者 記名・押印）
上記完成書類について確認しました。
監理者 ：

## 工事写真整理要領
工事写真帳の整理要領
工事写真の提出にあたっては、「工事写真の電子納品要領」に基づき提出する。
※1,000万円未満の工事においては、紙もしくは電子納品を選択することが出来ます。
整理順 | 種類 | チェック欄 | 内容
1 | 着工前・完成写真 |  | 工事概要を網羅するように撮影。着工前と完成は、同じアングルで。 全体が写るように、４方から撮影（前後左右、東西南北）。 写真帳の見開きに左ページに「着工前」、右ページに「完成」を配置。
2 | 状況写真 （工種ごと） |  | 工事状況は、設計書にある工種・工事項目ごと（施工状況、完了）と監理者に指示されたポイントで写真管理。 ＊インデックスをつけて見やすいように 例１（掘削、ベースコン、配筋、型枠、コン打設など） 例２（基礎、建て方、外装、屋根、建具、内装、床、電気、設備など）
3 | 準備工 |  | 仮設工事（墨だし、養生、遣り方、清掃、片付け等）
4 | 共通費 |  | 共通費（諸経費、工事看板、建設業許可の表示、緊急連絡網等、安全ミーティング、環境美化、打合せ状況、廃棄物処理状況、使用機械の仕様、環境基準等…設計書に指示のある場合)
工事看板、建設業許可の表示、緊急連絡網等 ※表示内容が判読できるよう撮影すること
安全ミーティング
環境美化
工事打合せ状況
廃棄物処理状況
使用機械、車両の状況（設計書に指示のあった時・機械や車両の環境基準や規模）
その他、設計書に指示のあるもの他
注意点 | 基本 | 必ず工種及び内容を記入した黒板を入れて撮影すること 作業員は、必要な安全装具を身に付けていること（ヘルメット、安全帯等）
| 撮影しなければならないもの | 設計書に記載された工種ごとに施工状況が分かるように撮影 （設計書の項目がすべて撮影されていること）
| デジカメを利用 | デジカメを利用し、工事写真管理ソフトで編集すると、書類の厚みが削減できます。 ご検討下さい。
| その都度整理 | 「工事が完成してから、現像したら失敗だった」では、完成検査が受検できません。大減点です。 カメラの故障や窃盗から被害を最小限にするよう、毎日整理するようにしましょう。
| 機材の点検 | ピンぼけや露出不足など不鮮明な写真は、評定に不利です。機器を点検しましょう。 また、現場では広角レンズが有利です。現場管理用のカメラもありますので、うまく写真が撮れない方は、検討してみてはいかがでしょう。
※着工前と完成後は同じ
アングルから！
＜写真帳 配置例＞
着工前
椅子
H70cm
W70cm
PC上面
L50cm
W60cm
PC正面
完成後
椅子
H70cm
W90cm
PC上面
H60cm
W60cm
PC正面

## 施工計画書作成要領
施工計画書 作成要領
工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等について 施工計画書にまとめる。（５００万円以上の工事）
1 | 工事概要 | 工事名、工事箇所、工期、請負金額、発注者、請負者、工事内容
2 | 計画工程表 | 所定の工程表による
3 | 現場組織表 | 現場代理人、主任技術者、事務、技術（品質、出来型、工程、安全）管理担当者等の組織図
4 | 指定機械 | 設計書に指示された工事機械について仕様、機種等をリストアップ
5 | 主要機械 | 設計書に指示された主要機械について仕様、機種等をリストアップ
6 | 主要資材 | 設計書に記載されている主要資材をリストアップ
7 | 施工方法 | 仮設工事、本工事の進め方について、工事方法を工事施工順にまとめる
8 | 施工管理計画 | 工程管理、出来型管理、品質管理、写真管理等の方法について記す
9 | 安全管理 | 安全管理活動の実施計画、教育・訓練等の実施計画、安全目標、安全確保に関する実施項目 安全管理組織表（統括安全衛生責任者、安全管理者、衛生管理者、安全巡視員、火気取締責任者、電気取扱責任者、車両取扱責任者、機械取扱責任者、火薬取扱責任者、その他作業主任）
10 | 緊急時の体制及び対応 | 緊急時の体制と対応を記す 病院、警察、労働基準監督署、消防署、電力営業所、施設管理者（学校等）、監理者、 監督員（発注者）等への現場代理人の連絡系統を記す
11 | 交通管理 | 現場にかかる工事車両等の交通管理、安全対策について記す 安全運転に対する教育など
12 | 環境対策 | 工事の周辺環境に対する対策について記す
13 | 現場作業環境の整備 | 作業場所、資材置き場、工具類等の整理方法。現場の美装化や清掃等
14 | 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 | 建設副産物のリサイクル等の適正な処理方法について記述
15 | その他 | 必要な資料

## 入力シート
工事関係書類作成 入力シート
（記入例）
項目 |  | 入力欄 | 項目 |  | 入力欄
概要 | 契約番号 |  | 工事概要 | 契約番号 | 第54100000XX号
| 事業名 |  |  | 事業名 | 小学校施設整備事業 | （事業名は監督員に確認してください）
| 工事名 |  |  | 工事名 | ○○小学校校舎改築工事（電気設備工事）
| 工事場所 |  |  | 工事場所 | 南アルプス市○○地内
請負金額 |  |  | 請負金額 |  | 12345678
変更金額 |  |  | 変更金額 |  | 654322
工期 | 契約日 |  | 工期 | 契約日 | 令和5年5月1日
| 着工日 |  |  | 着工日 | 令和5年5月2日
| 完成予定日 |  |  | 完成予定日 | 令和5年10月31日
| 完成日 |  |  | 完成日 | 令和5年10月30日
請負者 | 住所 |  | 請負者 | 住所 | 山梨県南アルプス市□□□
| 商号又は名称 |  |  | 商号又は名称 | 株式会社 教育電気
| 氏名 |  |  | 氏名 | 代表 太郎
| 現場代理人 |  |  | 現場代理人 | 現場 太郎
| 主任技術者 |  |  | 主任技術者 | 主任 太郎
| 専門技術者 |  |  | 専門技術者 | 専門 太郎
| 安全管理責任者 |  |  | 安全管理責任者 | 安全 太郎
Note on C8: 「南アルプス市」から入力してください。
Note on C10: 変更契約により金額の変更があった場合は入力してください。
Note on C12: 自動入力しますので、入力不要です。
Note on C13: 契約上の工期を 入力してください。
Note on C14: 工事が完成した日（完成届提出日）を入力してください。

## 工程表
様式第１０号（第１８条関係）
令和 年 月 日作成
着手 |  |  | 令和 年 月 日
完成 |  |  | 令和 年 月 日
[10 empty] | 住所 |  |  | 0
[9 empty] | 請負人 | 商号又は名称 |  |  | 0
[10 empty] | 氏名 |  |  | 0
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 0
[6 empty] | 主任技術者又は |  |  |  | 監理技術者 |  |  | 0
[10 empty] | 専門技術者 |  |  | 0
工 程 表
事業名 |  | 0 |  |  | 工事名 |  | 0 |  |  |  |  | 工事場所 |  | 0 |  | 備考
月 別 進 捗 予 定 |  | 100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
月別 |  | 作業員 |  | 予定労務者数 | 月 |  |  | 月 |  | 月 | 月 |  |  | 月 | 月
工種 |  |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 | 5 10 15 20 25
（注）工事の種類によっては、この様式により難いものは、適宜補正して作成すること。
工事日誌との整合性を図ること。
Note on A2: 日付は手入力

## 工期延期願
様式第１３号(第２６条関係)
令和 年 月 日
南アルプス市長 金丸 一元 様
|  |  | 住所 | 0
|  | 請負者 | 商号又は名称 | 0
|  |  | 氏名 | 0
工 期 延 期 願
１ 契約番号 | 令和 ５ 年度 |  | 0
２ 事業名 | 0
３ 工事名 | 0
４ 工事場所 | 0
５ 請負代金額 | 0
６ 契約年月日 | 令和 年 月 日
７ 完成年月日 | 令和 年 月 日
上記工事について、次のとおり工期延長を申請します。
１ 延長日数 |  | 日間 | 完成予定 | 令和 年 月 日
２ 延長理由
Note on A4: 日付は手入力

## 現場代理人及び技術者通知書
様式第１２号（第２０条関係）
令和 年 月 日
南アルプス市長 金丸 一元 様
|  |  | 住 所 | 0
|  | 請負者 | 商号又は名称 | 0
|  |  | 氏 名 | 0
現場代理人及び技術者通知書
次のとおり定めましたので、契約書第 １０ 条により技術者の履歴書を添えて通知します。
１．契約番号 | 令和 ５ 年度 | 0
２．事業名 |  | 0
３．工事名 |  | 0
４．工事場所 |  | 0
５．現場代理人 |  | 0
６．主任技術者又は監理技術者 |  | 0
７．専門技術者 |  | 0
（注） 技術者の履歴書の様式については、別に定める。
Note on A2: 日付は手入力

## 完成届
様式第１４号（第３６条関係）
令和 年 月 日
南アルプス市長 金丸 一元 様
|  |  |  | 住 所 | 0
|  |  | 請負者 | 商号又は名称 | 0
|  |  |  | 氏 名 | 0
完 成 届
次の工事は、 | 令和 年 月 日 |  | 完成しましたので、契約書第 ３２ 条第 １ 項により
お届けします。
１．契約番号 |  | 令和 ５ 年度 |  | 0
２．事業名 |  | 0
３．工事名 |  | 0
４．工事場所 |  | 0
５．請負代金額 |  | 0
６．工 期 |  | 着手 | 令和 年 月 日
|  | 完成 | 令和 年 月 日
Note on A2: 日付は手入力

## 目的物引渡届
様式第１６号（第３６条関係）
令和 年 月 日
南アルプス市長 金丸 一元 様
|  |  | 住 所 | 0
|  | 請負者 | 商号又は名称 | 0
|  |  | 氏 名 | 0
工 事 目 的 物 引 渡 届
次の工事について検査が合格いたしましたので、契約書第 ３２ 条第 ４ 項により引き渡すよう
お届けいたします。
１．契約番号 | 令和 ５ 年度 |  | 0
２．事業名 | 0
３．工事名 | 0
４．工事場所 | 0
５．引渡部分 | 全 部
６．検査年月日 | 令和 年 月 日
Note on A2: 日付は手入力

## 手直し完了届
様式第１７号(第36条関係)
令和 年 月 日
南アルプス市長 金丸 一元 様
|  | 住所 |  | 0
| 請負者 | 商号又は名称 |  | 0
|  | 氏名 |  | 0
手直し完了届
次の工事につき令和 年 月 日検査の結果指示された手直し箇所につき、
令和 年 月 日指示のとおり手直しを完了したので、お届けします。
１ 契約番号 | 令和 ５ 年度 |  | 0
２ 事業名 | 0
３ 工事名 | 0
４ 工事場所 | 0
５ 請負代金額 | 0
６ 契約年月日 | 令和 年 月 日
７ 工期 | 着手 | 令和 年 月 日
| 完成 | 令和 年 月 日
Note on A4: 日付は手入力

## 前金払請求書
様式第１８号（第３８条関係）
令和 年 月 日
南アルプス市長 金丸 一元 様
[9 empty] | 住 所 |  |  | 0
[7 empty] | 請負者 |  | 商号又は名称 |  |  | 0
[9 empty] | 氏 名 |  |  | 0
前 金 払 請 求 書
次の金額を下記の金融機関で支払ってください。
請求金額 |  |  | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ただし、 |  | 億: 0 |  | 前払金として
| 請 負 金 額 |  | 拾: 前 払 率; 円: 請 求 金 額
| ￥ | 0 | bar: 拾 to 円
| 振込先 金融機関 |  | 拾: 預金種別 口座番号; 千: 当座 ・ 普通; 円: 預金 口座名義 |  | 住所
|  |  | 千: Ｎｏ． |  | 氏名
（注） 請求金額は、万円未満は、切り捨てること。
＊前払率・・工事は４０％以内（契約約款確認）
Note on A2: 日付は手入力

## 建築リサイクル法通知（11条）
令和 年 月 日
山梨県知事 長崎 幸太郎 |  |  | 殿
|  |  | （工事発注者）発注者職氏名： |  |  | 南アルプス市長 金丸 一元
|  |  |  | 住 所： |  | 山梨県南アルプス市小笠原３７６
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１１条の規定により次のとおり通知します。
連 | 所 属 名
絡 | 担当者職氏名
先 | 電 話 番 号
| 工事の名称 | 0
| 工事の場所 | 0
工 | 工事の概要 | □建築物に係る解体工事
用途 、階数 、工事対象床面積 ㎡
事 |  | □建築物に係る新築又は増築工事
用途 、階数 、工事対象床面積 ㎡
の |  | □建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
用途 、階数 、請負代金 万円（税込）
内 |  | □建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
種類 、請負代金 万円（税込）
容 |  | （※ 種類欄には、舗装、築堤、区画整理等具体的に記入）
| 工 期 | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
工事着手予定日：
請 | 会 社 名 | 0 |  | 現場代理人氏名 |  | 0
負 | 所 在 地 | 0
者 | 電 話 番 号 |  |  |  | ＦＡＸ
※受付番号：
注１）建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等の場合は工事の具体的な種類を記入する。
（例：舗装、築堤、土地改良等）
注意
建設リサイクル法により、対象建設工事に該当するときは、工事を着手する前に山梨県へ通知をしなければなりません。
対象建設工事に該当する工事を発注した担当課は、添付した「リサイクル法通知書」を建築住宅課指導担当へ提出してください。
対象建設工事の種類
・建築物の解体工事 床面積の合計 ８０㎡以上
・建築物の新築・増築工事 床面積の合計 ５００㎡以上
・建築物の修繕・模様替等工事（リフォーム等） 請負代金の額 1億円以上
・建築物以外の工作物の工事（土木工事等） 請負代金の額 ５００万円以上
※金額は税込みです。
提出時期 工事着手前まで
提出部数 ２部
Note on F29: 手入力してください
Note on C32: 電話番号・FAXは手入力してください

## 完成払請求書
（工事請負代金振込払用）
令和 年 月 日
南アルプス市長 金丸 一元 様
[10 empty] | 住 所 |  |  | 0
[8 empty] | 請 負 者 |  | 商号又は名称 |  |  | 0
[10 empty] | 氏 名 |  |  | 0
請 求 書
次の金額を支払われたく請求します。なお、支払金は下記の預金口座へ振込んで下さい。
|  |  | 契約金額 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 円
|  |  | 前払金受領額 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 円
第１回 部分払受領額
第２回 部分払受領額
第３回 部分払受領額
第４回 部分払受領額
[6 empty] | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円
請 求 金 額
|  |  | ただし、 | 0 |  | 拾: 請負代金として
振 込 先 金 融 機 関 |  |  |  |  | 預金種別 口座番号 | 千: 当座 ・ 普通; 万: 口座名義; 百: 住所
氏名
Note on G25: 金額の前に「￥」を必ず入力してください

## 建設副産物実態調査（特記仕様書）
特記仕様書
再生資源利用（促進）計画書及び再生資源利用（促進）実施書の提出
本工事は、建設副産物実態調査の対象工事であり、請負者は国土交通省のホームページから「建設リサイクル報告様式（計画書・実施書）（EXCEL 様式）」の最新バージョンをダウンロードし、作成出力した再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を出力し、１部（紙）を施工計画書に添付し監督員に提出するものとする。（以前より使用していたクレダスを使用した様式での提出はH30センサス以降に対応していないため不可） 工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を出力し、１部（紙）を完成書類に添付し、また、電子データを電子媒体（ＣＤ、ＤＶＤ等）により監督員に提出するものとする。 なお、入力した工事データは自社で１年間保管するものとする。
※入力時の最新版を国土交通省のホームページからダウンロードして入手すること。
URL https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm
この特記事項は、『土木工事共通仕様書第１編 共通編 第１章 総則 1－1－1-18 建設副産物第５項及び第６項』、『建設副産物処理基準 ［５］再生資源利用促進（計画・実施）書の提出』、および『再生資源利用基準［７］再生資源利用（計画・実施）書の提出』に代わるものとする。

## 工事打合簿
部 長 |  |  | 課 長 | リーダー・ 課長補佐 |  | 担 当
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  | □発注者 □受注者 |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  | □指示 □承諾 □協議 □提出 □報告 □通知 □その他（ ）
契約番号 |  |  |  | 事業名
工事名
工事場所
受注者名
（内容）
添付図 葉、その他添付図書 | [9 empty] | 工事監督員 チェック欄
処理・回答 | 発注者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □提出 □通知 □受理 します。 □その他（ ）
|  | 工事監督員 | [5 empty] | 印 | 令和 年 月 日 | 監理委託者 チェック欄
上記について □指示 □承諾 □協議 □提出 □通知 □受理 します。 □その他（ ）
|  | 監理委託者 | [5 empty] | 印 | 令和 年 月 日 | 受注者 チェック欄
| 受注者 | 上記について □承諾 □協議 □提出 □報告 □通知 □受理 します。 □その他（ ）
（受注者のチェック欄と日付けは提出時は入力せず、
戻ってきてから必要に応じて記入します）
|  | 現場代理人 |  | 0 |  |  |  | 印 | 令和 年 月 日
|  | 主任（監理）技術者 |  | 0 |  |  |  | 印 | 令和 年 月 日
（注）打合せの都度２部又は３部作成し、各々保管する。
発議事項のチェック例
協議 （受注者）
提出
（受注者）
報告
（受注者）
指示 （監督員）
指示（承諾）
受理
受理
空欄
承諾（指示）
受理
受理
了解
了解
空欄
空欄
了解
Note on A9: できるだけ分かりやすく 具体的に
Note on U30: 確認した日付けを記入 ただし、提出、報告、届出の場合は日付けは記入しない

## 打合簿（分離の場合）
部 長 |  |  |  | 課 長 | リーダー・ 課長補佐 |  |  | 担 当
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  | □発注者 □受注者 |  |  |  | 発議年月日 |  |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  | □指示 □承諾 □協議 □提出 □報告 □通知 □その他（ ）
事業名 |  | 0
契約番号 |  | 0 |  |  | 受注者名 |  | 0
工事名 |  | 0
現場代理人 |  |  | 0 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 0
契約番号 |  |  |  |  | 受注者名
工事名
現場代理人 | [6 empty] | 主任技術者
契約番号 |  |  |  |  | 受注者名
工事名
現場代理人 | [6 empty] | 主任技術者
（内容）
添付図 葉、その他添付図書
処理・回答 | 発注者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □提出 □通知 □受理 します。 □その他（ ）
|  | 工事監督員 | [8 empty] | 印 | 令和 年 月 日
上記について □指示 □承諾 □協議 □提出 □通知 □受理 します。 □その他（ ）
|  | 監理委託者 | [8 empty] | 印 | 令和 年 月 日
印
印
印
印
印
印

## 主要資材使用承認願
部 長 |  |  | 課 長 | リーダー・ 課長補佐 |  | 担 当
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  | □発注者 ■受注者 |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  | □指示 □承諾 ■協議 □提出 □報告 □通知 □その他（ ）
契約番号 |  |  |  | 事業名
工事名
工事場所
受注者名
（内容） 主要資材の使用承認願い
別添「承認図、仕様書」のとおり、主要資材の使用について承認をお願いします。
添付図 葉、その他添付図書
処理・回答 | 発注者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □提出 □通知 □受理 します。 □その他（ ）
|  | 工事監督員 | [5 empty] | 印 | 令和 年 月 日
上記について □指示 □承諾 □協議 □提出 □通知 □受理 します。 □その他（ ）
|  | 監理委託者 | [5 empty] | 印 | 令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について □承諾 □協議 □提出 □報告 □通知 □受理 します。 □その他（ ）
|  | 現場代理人 |  | 0 |  |  |  | 印 | 令和 年 月 日
|  | 主任（監理）技術者 |  | 0 |  |  |  | 印 | 令和 年 月 日
（注）打合せの都度２部又は３部作成し、各々保管する。

## 休日夜間作業届
土・休日・夜間作業届
令和 年 月 日
監督員 殿
| 工事番号 | 0
| 工事場所 | 0
| 工事名 | 0
| 現場代理人 | 0
休日作業等を下記のとおり実施したいので提出します。
記
作 業 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 時から 時まで
作 業 実 施 理 由
作 業 内 容
安 全 管 理 体 制
就 労 人 員
作 業 責 任 者
緊急時の連 絡 先 |  | ＴＥＬ：
※作業年月日 |  | 作業届は監督員への事前確認により複数日数について届けることも可能とする。(ただし、記載内容が異なる場合や長期にわたる場合はその都度提出）
※作業実施理由 |  | 届出により作業を行なわなければならない理由を記載することとし、請負者の帰責事由によらない、第三者機関等との協議経緯などを記載する。
※安全管理体制 |  | 施工計画の安全管理項目による場合はその旨を記載し、その他、交通安全などの面から休日夜間に作業する為に必要な特記事項、労働安全対策上必要な特記事項を記載する。

## 工事日誌
工 事 日 誌
現場代理人 |  | 0 |  | 印 | 主任技術者 |  | 0 | 印
契約番号 |  | 0 |  | 事業名 | 0
工 事 名 |  | 0
工事場所 |  | 0
工 期 |  |  |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
完 成 日 |  | 令和 年 月 日
請 負 者 |  | 0
年 月 日 | 曜日 | 天候 | 工 事 内 容 |  |  |  |  | 備 考
年 月 日 | 曜日 | 天候 | 工 事 内 容 |  |  |  |  | 備 考
備考欄に段階確認、立会いの出席者を記入すること。

## 段階確認表
段 階 確 認 表
契約番号 | 0 |  |  | 現場代理人 | 0 | 印
工事名 | 0
検査年月日 | 検査事項 | 検査箇所 | 合・否 | 確認者氏名 （印） | 備考
段階確認表に記載するもの（例）
材料検収
段階確認
下検査
部分検査 など

## 数量精算書
数 量 精 算 書
契約番号 | 0 |  |  | 現場代理人 | 0 | 印
工事名 | 0
項目・品名 | 規格 | 設計数量 | 実施数量 | 増減 | 備考

## 工事打合せ簿一覧表
（別紙１）５００万円以上の工事については必須
工事打合せ簿一覧表
契約番号 | [7 empty] | 受注者名
工事名
番号 | 発 議 年月日 | 発議者 |  | 発 議 事 項 | [6 empty] | 内 容 | 処 理 年月日 | 処 理 内 容
|  | 発注者 | 受注者 | 指示 | 協議 | 通知 | 承諾 | 提出 | 報告 | その他 |  |  | 指示 | 承諾 | 協議 | 提出 | 通知 | 受理 | その他
1 | [19 empty] | ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 建設副産物処理状況一覧表
（別紙２）
建設副産物処理状況一覧表
契約番号 |  | 受注者名
工事名
産業廃棄物品目
処理受託日 | 運搬先の事業場名 |  | 質量 | 質量累計