令和○年○○月○○日

受注者からの請求（増額スライド用）

（様式１）

（宛先）南アルプス市長

 住　 　 所　　南アルプス市○○○

受注者　商号又は名称　 ○○建設株式会社

代表者氏名　 代表取締役 ○○○○　　印

建設工事標準請負契約約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更について

（請求）

令和○年○○月○○日付けで契約締結した下記の工事について、契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、南アルプス市建設工事標準請負契約約款第２６条第５項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

１．契　　　約　　　番　　　号　　　　第50410000○○号

２．工　　　　　事　　　 　　名　　　　○○○工事

３．請　 負 　代 　金 　額　　　　￥　　　　　　－（税込）

４．工　　　　　　　　　　　　　　 期　　　令和○年○○月○○日から

令和○年○○月○○日まで

５．請求する主要品目名・材料名　　【請求する工事材料を具体的に記載】

６．変更請求概算額　　　￥　　　　　　－（税込）

※請求の際には、変更請求概算額及びその概算額計算書を作成し、提出すること。

なお、今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となってもよい。

南ア○第○○－○○号

発注者からの請求（減額スライド用）

（様式１－２）

令和○年○○月○○日

受注者

○○建設株式会社

代表取締役　○○　○○　様

南アルプス市長　金丸　一元　　印

（○○局○○部○○課）

建設工事標準請負契約約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更について

（請求）

令和○年○○月○○日付けで契約締結した下記の工事について、契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、南アルプス市建設工事標準請負契約約款第２６条第５項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

１．契約番号　　　第50410000○○号

２．工事名○○○工事

３．請負代金額　　　　￥　　　　　　－（税込）

４．工　　　　　　　　　　　　　　　期　　　　　　令和○年○○月○○日から

令和○年○○月○○日まで

５．請求する主要品目名・材料名　　　　　【請求する工事材料を具体的に記載】

６．変更請求概算額　　　　　￥　　　　　　－（税込）

７．スライド額協議開始予定日　　　　　　令和○○年○○月○○日

※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となる場合がある。

※工期の延期等がある場合は、スライド額協議開始日を変更することがある。

 南ア○第○○－○○号

（増額スライド用）

（様式２）

令和○年○○月○○日

受注者

○○建設株式会社

代表取締役　○○　○○　様

南アルプス市長　金丸　一元　　印

（○○局○○部○○課）

建設工事標準請負契約約款第２６条第８項に基づく協議の開始の日について

（通知）

令和○年○○月○○日付けで請求のありましたこのことについて、南アルプス市建設工事標準請負契約約款第２６条第８項の規定に基づき、下記のとおり定めたので通知します。

記

１．契約番号　第50410000○○号

２．工　　　　　事　　　　　名　　　　○○○○工事

３．スライド額協議開始日　　　　令和○年○○月○○日

※スライド額協議開始日は、請求日から７日以内に通知する。

※受注者からの請求日から７日以降に工期の延期を想定している場合は、「工期末の４５日前」と記載する。

（減額スライド用）

（様式２－１）

令和○年○○月○○日

（宛先）南アルプス市長

 住　　　 所　　南アルプス市○○○

受注者　商号又は名称　 ○○建設株式会社

代表者氏名　 代表取締役 ○○○○　　印

建設工事標準請負契約約款第２６条第８項に基づく協議の開始の日について

（回答）

令和○年○○月○○日付けで請求のあった下記の工事のスライド額協議開始日について、承諾しました。

記

１．契　　　約　　　番　　　号　　　　　第50410000○○号

２．工事名○○○工事

３．請負代金額　　　　￥　　　　　　－（税込）

４．工　　　　　　　　　　　 期　　　　　令和○年○○月○○日から

令和○年○○月○○日まで

５．スライド額協議開始日　　　　　令和○年○○月○○日

※この回答は請求があった日から７日以内に提出すること。

※本様式は、発注者から協議開始日に受注者に対象の品目、規格、数量等について通知する

場合に、必要に応じて使用する。

（増額スライド用）

（様式４）

南ア○第○○－○○号

令和○年○○月○○日

受注者

○○建設株式会社

代表取締役　○○　○○　様

南アルプス市長　金丸　一元　　印

スライド変更等協議書

　令和○年○○月○○日付けで請求のありました南アルプス市建設工事標準請負契約約款第２６条第５項の適用に基づく下記の工事の請負代金額の変更について、別添のとおりの品目、規格、数量としたので協議します。

また、本協議書の通知日をもって協議開始の日とします。【必要に応じて記載】

記

１．契約番号　　　第50410000○○号

２．工 事 名　　　○○○○工事

３．工　　　期　　 令和○年○○月○○日から令和○年○○月○○日まで

※様式５、５－１、５－２を添付

※本様式は、発注者から協議開始日に受注者に対象の品目、規格、数量等について通知する

場合に、必要に応じて使用する。

（減額スライド用）

（様式４－１）

南ア○第○○－○○号

令和○年○○月○○日

受注者

○○建設株式会社

代表取締役　○○　○○　様

南アルプス市長　金丸　一元　　印

スライド変更等協議書

　令和○年○○月○○日付けで請求のありました南アルプス市建設工事標準請負契約約款第２６条第５項の適用に基づく下記の工事の請負代金額の変更について、別添のとおりの品目、規格、数量としたので協議します。

なお、請求額等に異議を申し立てる場合は、証明書類等を添えて速やかに協議してください。

記

１．契約番号　　　第50410000○○号

２．工 事 名　　　○○○○工事

３．工　　　期　　 令和○年○○月○○日から令和○年○○月○○日まで

※様式５、５－１、５－３を添付

＜別添＞

（様式５）

**契約約款第２６条第５項の対象材料内訳表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（様式５－１）

**ス　ラ　イ　ド　調　書**

|  |  |
| --- | --- |
| 契　　　　約　　　　番　　　　号 |  |
| 工　　　　　　 事　　　　　　 名 |  |
| 請　 　負　 　代　 　金　　額（消費税相当額含む） | 　　　　　　　　　　　　　　円（税込） |
| 工　　　　　　　　　　　　　　　期 | 　自　　令和　　年　　月　　　日 |
| 　至　　令和　　年　　月　　　日 |
| ス　　ラ　　イ　　ド　　額（Ｓ） | 　　　　　　　　　　　　　　円 |
| うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 　　　　　　　　　　　　　　円 |

発注者

南アルプス市長　金丸　一元

＜別添＞

（増額スライド用）

（様式５－２）

**○○工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書**

|  |  |
| --- | --- |
| ①請負代金額（消費税相当額含む） | 　　　　　　　　　　　　　　　　　円 |
| ②既済部分出来高金額（消費税相当額含む） | 　　　　　　　　　　　　　　　　　円 |
| ③スライド対象請負金額（①－②）（消費税相当額含む） | 　　　　　　　　　　　　　　　　　円 |
| ④（ Ｍ変更鋼 －Ｍ当初鋼 ）（消費税相当額含む・落札率考慮） | 　　　　　　　　　　　　　　　　　円 |
| ⑤（ Ｍ変更油 －Ｍ当初油 ）（消費税相当額含む・落札率考慮） | 　　　　　　　　　　　　　　　　　円 |
| ⑥（ Ｍ変更材料 －Ｍ当初材料 ）（消費税相当額含む・落札率考慮） | 　　　　　　　　　　　　　　　　　円 |

１）スライド額（Ｓ増額）

Ｓ増額＝（ Ｍ変更鋼 －Ｍ当初鋼 ）＋（ Ｍ変更油 －Ｍ当初油 ）＋（ Ｍ変更材料 －Ｍ当初材料 ）－Ｐ×1/100

　　　　 ＝④＋⑤＋⑥－③×１／１００　　　　　　　　 ＝

※Ｍ当初鋼，Ｍ当初油 ，Ｍ当初材料：価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他の工事材料の金額

Ｍ当初鋼，Ｍ当初油 ，Ｍ当初材料＝{ ｐ1×Ｄ1×ｋ1＋ｐ2×Ｄ2×ｋ2＋……＋ｐm×Ｄm×ｋm }×110 /100

Ｍ変更鋼 ，Ｍ変更油 ，Ｍ変更材料：価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他の工事材料の金額

Ｍ変更鋼 ，Ｍ変更油 ，Ｍ変更材料 ＝{ p'1×Ｄ1×ｋ1＋p'2×Ｄ2×ｋ2＋……＋p'm×Ｄm×ｋm }×110 /100

ｐ ：設計時点における各対象材料の単価

ｐ' ：価格変動後における各対象材料の単価

Ｄ ：各材料について算定した対象数量

ｋ ：落札率

Ｐ ：請負代金額

２）スライド額（Ｓ’）＝スライド額（Ｓ増額）×１００／１１０　＝

（万円未満切り捨て）

３）消費税相当額＝スライド額（Ｓ’）×０．１　　　　　 ＝

４）スライド額（Ｓ）＝スライド額（Ｓ’）＋消費税相当額 ＝

＜別添＞

（減額スライド用）

（様式５－３）

**○○工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書**

|  |  |
| --- | --- |
| ①請負代金額（消費税相当額含む） | 　　　　　　　　　　　　　　　　　円 |
| ②既済部分出来高金額（消費税相当額含む） | 　　　　　　　　　　　　　　　　　円 |
| ③スライド対象請負金額（①－②）（消費税相当額含む） | 　　　　　　　　　　　　　　　　　円 |
| ④（ Ｍ変更鋼 －Ｍ当初鋼 ）（消費税相当額含む・落札率考慮） | 　　　　　　　　　　　　　　　　　円 |
| ⑤（ Ｍ変更油 －Ｍ当初油 ）（消費税相当額含む・落札率考慮） | 　　　　　　　　　　　　　　　　　円 |
| ⑥（ Ｍ変更材料 －Ｍ当初材料 ）（消費税相当額含む・落札率考慮） | 　　　　　　　　　　　　　　　　　円 |

１）スライド額（Ｓ減額）

Ｓ減額＝（ Ｍ変更鋼 －Ｍ当初鋼 ）＋（ Ｍ変更油 －Ｍ当初油 ）＋（ Ｍ変更材料 －Ｍ当初材料 ）＋Ｐ×1/100

　　　　 ＝④＋⑤＋⑥＋③×１／１００　　　　　　 　 ＝

※Ｍ当初鋼，Ｍ当初油 ，Ｍ当初材料：価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他の工事材料の金額

Ｍ当初鋼，Ｍ当初油 ，Ｍ当初材料＝{ ｐ1×Ｄ1×ｋ1＋ｐ2×Ｄ2×ｋ2＋……＋ｐm×Ｄm×ｋm }×110 /100

Ｍ変更鋼 ，Ｍ変更油 ，Ｍ変更材料：価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他の工事材料の金額

Ｍ変更鋼 ，Ｍ変更油 ，Ｍ変更材料 ＝{ p'1×Ｄ1×ｋ1＋p'2×Ｄ2×ｋ2＋……＋p'm×Ｄm×ｋm }×110 /100

ｐ ：設計時点における各対象材料の単価

ｐ' ：価格変動後における各対象材料の単価

Ｄ ：各材料について算定した対象数量

ｋ ：落札率

Ｐ ：請負代金額

２）スライド額（Ｓ’）＝スライド額（Ｓ減額）×１００／１１０ ＝

（万円未満切り捨て）

３）消費税相当額＝スライド額（Ｓ’）×０．１　　　　 ＝

４）スライド額（Ｓ）＝スライド額（Ｓ’）＋消費税相当額 ＝

南ア○第○○－○○号

（様式６）

令和○年○○月○○日

受注者

○○建設株式会社

代表取締役　○○　○○　様

南アルプス市長　金丸　一元　　印

建設工事標準請負契約約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更について

（通知）

　令和○年○○月○○日付けで請求のありました南アルプス市建設工事標準請負契約約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき協議した結果は下記のとおりですので、通知します。

記

１．契　 約　 番　 号　　第50410000○○号

２．工　　　事　　　名　　　○○○○工事

３．スライド変更金額　　　（増・減）　￥　　　　　　　　円

　　うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額　￥　　　　　　　　円

※本様式は、スライド額が請負代金額の１％を超えない場合に限り使用する。

（様式６－１）

南ア○第○○－○○号

令和○年○○月○○日

受注者

○○建設株式会社

代表取締役　○○　○○　様

南アルプス市長　金丸　一元　　印

建設工事標準請負契約約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更について

(通知)

　令和○年○○月○○日付けで請求のありました南アルプス市建設工事標準請負契約約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき協議した結果は下記のとおりですので、通知します。

記

１．契 約 番 号　　　　第50410000○○号

２．工　　　事　　　名　　　　○○○○工事

３．スライド変更適否　　　 スライドの適用が認められない

４．理　　　　 　由　　　　スライド額が請負代金額の１％を超えないため。

参考

（様式７）

令和　　　年　　　月　　　日

　契約担当者

　　南アルプス市長　　　　　　　　　　様

　　　 　 住　　　　所

受注者　商号又は名称

　 　　　 代表者氏名

**出来形検査請求書（第　回）**

　下記の工事の出来形検査を南アルプス市建設工事標準請負契約約款第３８条第２項により請求します。

　今回、請求する部分払いの範囲については、契約約款第２６条第５項の請求対象とすることを併せて要請します。

記

１　契約番号

２　工事名

３　工事場所　　　　南アルプス市　　　　　　　　　　地内

４　請負代金額　　　　　　　　　　　　　　　　円

５　工期　　着手　令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　 完成　令和　　　年　　　月　　　日

参考

（様式７－１）

**工事出来高検査結果通知書**

年　　月　　日

受注者

（株）

代表取締役　　　様

南アルプス市長　金丸　一元

下記の工事の出来高について、南アルプス市建設工事標準請負契約約款第３８条３項の規定に基づき確認したので、通知します。

記

１　契約番号

２　工事名

３　工事場所　　　　　南アルプス市　　　　　地内

４　契約日　　　　令和　　年　　月　　日

５　工　　　期　　　　　　　令和　　年　　月　　日から

　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日まで

６　請負代金額　　　　　　　　　　　　　　　円

７　出来高検査の日　　　令和　　年　　月　　日

８　出来高歩合　　　　　　　　　　　　　％

当該出来形検査で確認した出来高は、契約約款第２６条第５項の請求対象とします。

なお、既済部分に相応する請負代金額を　　　　　　　円と算定したので、異存がなければ部分払いの請求を行ってください。