## 様式１－１
（様式１－１）
令和○○年○月○○日
請負代金額変更請求額概算計算書
発注者
南アルプス市長 金丸一元 様
受注者
商号又は名称
[6 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 印
契約約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
| 工 事 名 | ○○○工事
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
【記載例】
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年○月 計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年△月 計
○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年△月 計
□油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | □油合計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年□月 計
△油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
変動額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
(注)
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４．詳細に数量計算が出来る場合は、様式３を用いてもよい。

## 様式３
（様式３）
令和○○年○月○○日
請負代金額変更請求額計算書
発注者
南アルプス市長 金丸一元 様
受注者
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 印
契約約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
| 工 事 名 | ○○○工事
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備 考
【記載例】
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | R○年○月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | R○年○月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | R○年○月 計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | R○年△月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | R○年△月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | R○年△月 計
○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○石油 | R○年△月 | ○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○石油 | R○年△月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  |  | ○○○,○○○ | R○年△月 計
□油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | ○○,○○○ | □油合計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | □□石油 | R○年□月 | ○○,○○○
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | □□石油 | R○年□月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  |  | ○○○,○○○ | R○年□月 計
△油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | ○○,○○○ | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○
変動額 | [9 empty] | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額 | [9 empty] | ○,○○○,○○○
(注)
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。 同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。

## 様式３－１
（様式３－１）
令和○○年○○月○○日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
発注者
南アルプス市長 金丸一元 様
受注者
商号又は名称
[6 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | 印
令和○年○月○日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
| 工 事 名 | ○○○工事
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の 有無 | 備 考
【記載例】
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 90 | 450000 | 甲州石油 | H31年４月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 10000 | 100 | 1000000 | 甲州石油 | R1年5月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 15000 | 100 | 1500000 | 甲州石油 | R1年６月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 14000 | 100 | 1400000 | 甲州石油 | R1年７月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 110 | 550000 | 甲州石油 | R1年８月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | 甲州石油 | R1年９月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
購入数量（証明済み）合計 |  |  | 50000
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | 甲州石油 | R1年１０月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | 甲州石油 | R1年１１月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 |  | 0 | 甲州石油 | R1年１２月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
購入数量（未証明）合計 |  |  | 5000
(注)
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめるものとする。 ただし、同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。 また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場合など、 追加資料が必要な場合がある。

## 様式３－２
（様式３－２）
各種資機材の材料証明書
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
【記載例】 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
再生骨材 | 40mm | ｍ3 | 3000 | 2000 | 6000000 | 甲斐砕石 | H３１年４月 | 軽油 | １・２号 | L | 700 | 90 | 63000 | 甲州石油
[5 empty] | 0 |  |  | 軽油 | １・２号 | L | 300 | 90 | 27000 | 甲州石油
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
再生骨材 | 40mm | ｍ3 | 5000 | 2000 | 10000000 | 甲斐砕石 | Ｒ１年５月 | 軽油 | １・２号 | L | 500 | 100 | 50000 | 甲州石油
[5 empty] | 0 |  |  | 軽油 | １・２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | 甲州石油
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
重建設機械 | ブルドーザー２１ｔ級 | 回 | 1 | － | － | 甲府リース | Ｒ１年８月 | 軽油 | １・２号 | L | 500 | 110 | 55000 | 甲府石油
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 計 | 3000 |  | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## 様式３－３
（様式３－３）
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料） | [15 empty] | 【記載例】
建設機械名・規格 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | ○○市○○ |  | 現場所在地 |  | □□市△△ |  | 機械搬出場所 |  | ○○市○○
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・ その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | （Km） | （ｔ）
セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81000 | ×（ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 1880 | ＝ | 139580
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料） | [15 empty] | 【記載例】
建設機械名・規格 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | ○○市○○ |  | 現場所在地 |  | □□市△△ |  | 機械搬出場所 |  | ○○市○○
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・ その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | （Km） | （ｔ）
セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42000 | ×（ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 1355 | ＝ | 72755
トラック | 4 | 50 | 1.322 | 18500 | ×（ | 0.6 | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ | 650 | ＝ | 30250
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
103005
[14 empty] | 合計往復 |  | 206010
仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板等）の運搬にかかる金額計算総括表（提出資料） | [15 empty] | 【記載例】
建設機械名・規格 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | ○○市○○ |  | 現場所在地 |  | □□市△△ |  | 機械搬出場所 |  | ○○市○○
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 |  |  | 数量（ｔ） | ＋ | 基本運賃 （ｔ） | ×（ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・ その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | （Km） | （台）
セミトレーラ | 20 | 90 | 5 | H鋼（12m以内） |  | 95 | × | 4000 | ×（ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ |  | ＝ | 380000
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝

## 参考（様式第７号）
収 入
印 紙 | [11 empty] | 第 | 1 |  | 回 | 工事請負変更契約書
契 約 番 号 |  |  |  |  | 50410000●●
| 工事名 |  |  |  | ●●●工事
| 工事場所 |  |  |  | 南アルプス市小笠原地内
| 変更金額 |  |  |  | 既定請負代金額を | [12 empty] | 億 |  |  |  |  | 万 | [6 empty] | 円
[5 empty] | 増額 | [13 empty] | ￥ | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
[11 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [11 empty] | 111111 | [5 empty] | 円）
とする。
| 工期 |  |  |  |  | 変更前 |  | 令和●年●月●●日
[6 empty] | 変更後 |  | 令和●年●月●●日
| 契約保証金 |  |  |  | 免除
| 仕様変更 |  |  |  | 有
| 変更工事内容 |  |  |  | 契約約款第２６条第５項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更 （別添設計書のとおり）
| その他の事項 |  |  |  | 原契約書の契約条項による
|  | 令和●年●月●●日 | [6 empty] | 締結した契約は、上記内容の変更によって、契約の一部を変更する契約を
締結する。
|  | 本契約の証として本書 | [6 empty] | ２ | 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。
令和●年●月●●日
[7 empty] | 所 在 地 | [6 empty] | 山梨県南アルプス市小笠原３７６
|  |  |  | 発注者 |  |  | 名称 | [6 empty] | 南アルプス市
[7 empty] | 及び代表者 | [6 empty] | 市長 |  |  | 金丸 一元
印
[7 empty] | 所 在 地 | [6 empty] | 山梨県南アルプス市●●１２３４－５６
|  |  |  | 受注者 |  |  | 氏名・名称 | [6 empty] | ●●●（株）
[7 empty] | 及び代表者 | [6 empty] | 代表取締役 ●● ●●● | [12 empty] | 印
様式第７号（市建設工事執行規則第１０条関係）
※単品スライド適用のみの場合