## 表紙
令和５年度 委託業務 事務処理要領書
南アルプス市教育委員会 教育総務課
本要領書は、南アルプス市教育委員会教育総務課所管の業務委託について、事務処理及び完成書類の整理の要領と参考様式をまとめたものです。様式については、「南アルプス市建設工事執行規則」を用い、定めの無いものについては、県様式や独自のものでもかまいません。業務委託の事務処理の参考として下さい。 なお、他の市発注業務等については、それぞれ所管の監督員の指示に従ってください。

## 目次
目次
1 | 業務遂行上の注意
2 | 委託書類簡素化一覧表 |  | （委託事務はこれで確認）
| ※様式集自動入力シート | ※ここにデータを入力すると、様式集に自動入力されます
様 式 集 １ （南アルプス市建設工事執行規則抜粋）
3 | 前払金請求書 |  | （様式第１８号・第３８条関係）
様 式 集 ２ （参考様式）
4 | 業務工程表 |  | （参考様式１）
5 | 業務主任技術者通知書 |  | （参考様式２）
6 | 再委託承諾願 |  | （参考様式３）
7 | 業務完了報告書 |  | （参考様式４）
8 | 成果品引渡届 |  | （参考様式５）
9 | 請求書（請負代金請求時） |  | （参考様式６）
10 | 業務打合せ簿 |  | （参考様式７）
11 | 工事設計業務記録書（日報） |  | （参考様式８－１）
12 | 工事監理業務記録書（日報） |  | （参考様式８－２）
＊ | 上記様式は参考です。要件を満たせば他の様式も可。
南アルプス市教育委員会

## 遂行上の注意
遂行上の注意
＊ 注意（実施設計）
・ | 建築基準法を遵守し、工事発注前に建築確認済みとなるよう作業を進めること
・ | 設計単価は、よく実勢価格を調査し、経済設計に努めること
・ | 工法の選定などは、採用理由を明確にして必ず他の工法と比較すること
・ | 設計方針には、耐久性、メンテナンス性、安全性、経済性を念頭に置き、環境や省エネルギーに配慮したものであることし、必ず打合せ簿等により提出すること
・ | ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物については、学校環境の衛生基準に定める方法によって、基準値以下であることを測定・確認する旨特記仕様書において指示すること
＊ 注意（工事監理）
・ | 学校と施工者との調整を図り、工期内に完成するよう工事を円滑に進めること
・ | 発注者の意図を施工者に伝え、よりよい工事が完成出来るよう配慮すること
・ | 工事の安全に配慮し、施工者に対し必要な指示を行うこと
・ | 工事の進捗を管理し、工期内に工事が完成するよう監理すること
・ | 完成書類等、事前に業者と調整し、市の完成検査前に現場及び書類の検査をしておくこと
・ | 工事着手前の学校との打合せに立合い、調整を図ること
・ | 工事中は、適宜工事の進捗状況を監督員に報告すること
・ | 「建設副産物実態調査（山梨県）」については、不慣れな業者もあるので、早めの準備を 指示すること
南アルプス市教育委員会

## 委託書類簡素化一覧表
委託書類簡素化一覧表
| 時期 | 番号 | 書類名 | チェック欄 |  |  | 内容 | 様式 | 日付 | 提出先
|  |  |  | ２００万未満 | ２００万以上 ５００万未満 | ５００万円以上
契約関係 | 着工時 | 1 | 契約書 | ◎ | ◎ | ◎ | ５０万円未満は「請書」・・１部作成して提出（印紙貼付） ５０万円以上は「契約書」・・２部作成（１部印紙貼付）して提出、１部返還 | 発注者が用意 | 契約日 | 入札は 総務課 随契は 監督員
|  | 2 | 契約保証書 | ◎ | ◎ | ◎ | 契約書に定めのあるとき（約款第４条第１項）・・・１３０万以上は必要 | 任意
|  | 3 | 業務工程表 | ◎ | ◎ | ◎ | （約款第３条第１項） 現場代理人及び主任技術者通知とセットで提出する | 参考様式１ | 契約締結後７日以内
|  | 4 | 業務主任技術者通知書 | ◎ | ◎ | ◎ | 履歴書添付（約款第１０条）、（共通仕様書第１１０９条） | 参考様式２ | 契約日の翌日
|  | 5 | 前払金請求書 | ◎ | ◎ | ◎ | １３０万以上の業務が該当 保証証書が必要（約款第３３条） | 様式第１８号
| 施工中 | 6 | 再委託承諾願 | ◎ | ◎ | ◎ | 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、約款第７条によりあらかじめ再委託承諾願を提出しなければならない。 | 参考様式３ |  | 監督員
|  | 7 | 出来形検査請求書 | ◎ | ◎ | ◎ | 該当すれば提出
|  | 8 | 部分払金請求書 | ◎ | ◎ | ◎ | 該当すれば提出
|  | 9 | 中間前払金認定請求書 | ◎ | ◎ | ◎ | 該当すれば提出
|  | 10 | 中間前払金請求書 | ◎ | ◎ | ◎
|  | 11 | 業務委託工期延期願 | ◎ | ◎ | ◎ | 該当すれば提出
| 完成時 | 12 | 業務完了報告書 | ◎ | ◎ | ◎ | 成果品に添付 （約款第３０条第１項） | 参考様式４ | 業務の完了日又は契約期間内の日
|  | 13 | 成果品引渡届 | ◎ | ◎ | ◎ | 検査合格後提出（約款第３０条第３項） 検査結果通知を受領した日以降 | 参考様式５ | 検査日以降
|  | 14 | 請求書 | ◎ | ◎ | ◎ | 業務名、金額、振込先口座情報（銀行名、支店、種類、番号、名義）必須 | 参考様式６ | 検査日以降
業務関係 | 業務中 | 15 | 身分証明書交付願い | ◎ | ◎ | ◎ | 必要により提出。受託者は、第三者の土地への立ち入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願いを発注者に提出し交付を受け、現地立ち入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。なお、受注者は立ち入り作業完了後10日以内に身分証明書を発注者に返却しなければならない。（共通仕様書第１１１６条）
|  | 16 | 業務実績情報（テクリス） （土木関係委託） | △ | △ | △ | 100万円以上の対象業務。検査時に提示する。（共通仕様書第１１１０条） |  | 契約後、書面により監督員の確認を受けて、１５日（休日等を除く）以内に、登録機関に登録申請
|  | 17 | 業務計画書 | ○ | ○ | 1,000万円以上は◎ 1,000万円未満は○ | 余計な資料は添付しない。業務計画書の内容に重要な変更が生じた場合（工期や数量等の軽微な変更は除く）は、その都度変更業務計画書を提出する。数量等の変更については、業務打合せ簿にて協議をしておき最終的にまとめて提出する。
|  | 18 | 業務打合せ簿 | ◎ | ◎ | ◎ | 冊数の多い物、５００万以上の委託については、打合せ簿一覧表（別紙１）を作成し添付する。 | 参考様式７
|  | 19 | 関係官公庁協議資料 | × | × | ◎ | 申請書等は不要とし許可書の写しを添付。（南アルプス市役所で出す許可は添付不要）
|  | 20 | 近隣協議資料 | ◎ | ◎ | ◎ | 該当があれば提出。立会い状況写真を添付する。
|  | 21 | 業務日報 | ◎ | ◎ | ◎ | 契約日から完成日まで 立会い内容も記入（立会い一覧表は廃止） | 参考様式８－１ 参考様式８－２
|  | 22 | 履行報告 | 〇 | ◎ | ◎ | 打合せ簿で提出。 様式は実施工程表で代替可。
|  | 23 | 実施工程表 | ◎ | ◎ | ◎ | 契約時に提出した業務工程表（３）に赤線で実施工程を表記したもの 契約約款第１４条履行報告書を兼ねる。 | 参考様式１
|  | 24 | 業務写真 | ○ | ○ | ○ | 業務上必要に応じて提出。山梨県建設工事必携の写真管理基準に準ずる。
＊ チェック欄の「◎」：必須添付、「○」：監督員が必要と判断したとき提出、「△」：検査の際、検査員に提示を求められたら提示（保管は受注者）、「×」：提出の必要なし。
|  | ＊１ | 上記の表は、基本的な資料のみを記載しているので、契約内容によって必要になる書類（保証書・取扱説明書等）を適宜作成し、提出すること。
|  | ＊２ | 工事監理業務の場合、施工業者からの各種提出書類を確認し、記名・捺印・確認日を記入すること。
|  | ＊３ | 設計業務の場合、業務内訳書製本時に建設副産物実態調査の特記仕様書を添付すること
（１００万円以上の工事が調査対象となる）

## 入力シート
委託業務関係書類作成 入力シート
（記入例）
項目 |  | 入力欄 | 項目 |  | 入力欄
概要 | 契約番号 |  | 業務概要 | 契約番号 | 第54200000XX号
| 事業名 |  |  | 事業名 | 小学校施設整備事業 | (事業名は監督員に確認してください）
| 業務委託名 |  |  | 業務名 | ○○小学校校舎改築工事設計監理業務
| 履行場所 |  |  | 工事場所 | 南アルプス市○○地内
請負金額 |  |  | 請負金額 |  | 12345678
変更金額 |  |  | 変更金額 |  | 654322
履行期限 | 契約日 |  | 委託期間 | 契約日 | 令和5年5月1日
| 着手日 |  |  | 着手日 | 令和5年5月2日
| 完了予定日 |  |  | 完了予定日 | 令和5年10月31日
| 完了日 |  |  | 完了日 | 令和5年10月30日
請負者 | 住所 |  | 請負者 | 住所 | 山梨県南アルプス市□□□
| 商号又は名称 |  |  | 商号又は名称 | ××××建築設計事務所
| 氏名 |  |  | 氏名 | 設計 太郎
| 業務主任技術者 |  |  | 業務主任技術者 | 主任 太郎
Note on C8: 「南アルプス市」から入力してください。
Note on C10: 変更契約により金額の変更があった場合は入力してください。
Note on C12: 自動入力しますので、入力不要です。
Note on C13: 契約上の履行期限を 入力してください。
Note on C14: 業務が完了した日（業務完了報告書の提出日）を年号から入力してください。

## 前金払請求書
様式第１８号（第３８条関係）
令和 年 月 日
南アルプス市長 金丸 一元 様
[9 empty] | 住 所 |  |  | 0
[7 empty] | 請負者 |  | 商号又は名称 |  |  | 0
[9 empty] | 氏 名 |  |  | 0
前 金 払 請 求 書
次の金額を下記の金融機関で支払ってください。
請求金額 |  |  | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ただし、 |  | 億: 0 |  | 前払金として
| 請 負 金 額 |  | 拾: 前 払 率; 円: 請 求 金 額
| ￥ | 0 | bar: 拾 to 円
| 振込先 金融機関 |  | 拾: 預金種別 口座番号; 千: 当座 ・ 普通; 円: 預金 口座名義 |  | 住所
|  |  | 千: Ｎｏ． |  | 氏名
（注） 請求金額は、万円未満は、切り捨てること。
＊前払率・・委託は３０％以内（契約約款確認）
Note on A2: 日付は手入力

## 業務工程表
令和 年 月 日作成
着手 |  |  | 令和 年 月 日
完了 |  |  | 令和 年 月 日
[8 empty] | 住所 |  |  |  | 0
[7 empty] | 請負人 | 商号又は名称 |  |  |  | 0
[8 empty] | 氏名 |  |  |  | 0
[8 empty] | 業務主任技術者 |  |  |  | 0
業 務 工 程 表
事業名 |  | 0 |  |  | 業務委託名 | 0 |  |  |  |  | 履行場所 |  | 0 |  | 備考
月 別 進 捗 予 定 |  | 100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
月別 |  | 作業員 |  | 予定労務者数 | 月 |  | 月 |  | 月 | 月 |  |  | 月 | 月
工種 |  |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 | 5 10 15 20 25
（注）業務の種類によっては、この様式により難いものは、適宜補正して作成すること。
Note on A2: 日付は手入力

## 業務主任技術者通知書
令和 年 月 日
南アルプス市長 金丸 一元 様
|  |  |  | 住 所 | 0
|  |  | 請負者 | 商号又は名称 | 0
|  |  |  | 氏 名 | 0
業 務 主 任 技 術 者 通 知 書
次のとおり定めましたので、契約書第 １０ 条により技術者の履歴書を添えて通知します。
１．契約番号 | 令和 ５ 年度 |  | 0
２．事業名 |  | 0
３．業務委託名 |  | 0
４．履行場所 |  | 0
５．業務主任技術者 |  | 0
（注） 技術者の履歴書の様式については、別に定める。
Note on A1: 日付は手入力

## 再委託承諾願
令和 年 月 日
南アルプス市長 金丸 一元 様
|  |  |  | 住 所 | 0
|  |  | 請負者 | 商号又は名称 | 0
|  |  |  | 氏 名 | 0
再 委 託 承 諾 願
令和 年 月 日に契約した次の業務について、業務の一部を再委託したいので、承諾願います。
なお、再委託の相手方における債務の不履行等による責は，自社の責任において負担します。
１．契約番号 | 令和 ５ 年度 |  | 0
２．事業名 |  | 0
３．業務委託名 |  | 0
４．履行場所 |  | 0
５．再委託者の住所
氏名
６．再委託する業務の範囲
７．再委託する必要性
Note on A1: 日付は手入力

## 業務完了報告書
令和 年 月 日
南アルプス市長 金丸 一元 様
|  |  |  | 住 所 | 0
|  |  | 請負者 | 商号又は名称 | 0
|  |  |  | 氏 名 | 0
業 務 完 了 報 告 書
次の業務は、 | 令和 年 月 日 |  |  | 完了しましたので、契約書第 ３０ 条第 １ 項により
お届けします。
１．契約番号 | 令和 ５ 年度 |  | 0
２．事業名 |  | 0
３．業務委託名 |  | 0
４．履行場所 |  | 0
５．業務委託料 |  | ￥ | 0
６．履行期間 | 着手 | 令和 年 月 日
| 完了 | 令和 年 月 日
Note on A1: 日付は手入力

## 成果品引渡届
令和 年 月 日
南アルプス市長 金丸 一元 様
|  |  |  | 住 所 | 0
|  |  | 請負者 | 商号又は名称 | 0
|  |  |  | 氏 名 | 0
成 果 品 引 渡 届
次の業務について検査が合格いたしましたので、契約書第 ３０ 条第 ３ 項により引き渡すよう
お届けいたします。
１．契約番号 | 令和 ５ 年度 |  | 0
２．事業名 |  | 0
３．業務委託名 |  | 0
４．履行場所 |  | 0
５．検査年月日 |  | 令和 年 月 日
Note on A2: 日付は手入力

## 完成払請求書
（委託業務請負代金振込払用）
令和 年 月 日
南アルプス市長 金丸 一元 様
[10 empty] | 住 所 |  |  | 0
[8 empty] | 請 負 者 |  | 商号又は名称 |  |  | 0
[10 empty] | 氏 名 |  |  | 0
請 求 書
次の金額を支払われたく請求します。なお、支払金は下記の預金口座へ振込んで下さい。
|  |  | 契約金額 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 円
|  |  | 前払金受領額 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 円
第１回 部分払受領額
第２回 部分払受領額
第３回 部分払受領額
第４回 部分払受領額
[6 empty] | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円
請 求 金 額
|  |  | ただし、 | 0 |  | 拾: 請負代金として
振 込 先 金 融 機 関 |  |  |  |  | 預金種別 口座番号 | 千: 当座 ・ 普通; 万: 預 金 口 座; 百: 住所
氏名
Note on P4: 日付は手入力
Note on G25: 金額の前に「￥」を必ず入力してください

## 打合せ簿
部 長 |  |  | 課 長 | リーダー・ 課長補佐 |  |  | 担 当
業 務 打 合 せ 簿
発議者 |  | □発注者 □受注者 |  |  | 発議年月日 |  |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  | □指示 □承諾 □協議 □提出 □報告 □通知 □その他（ ）
契約番号 |  | 0 |  | 事業名 |  | 0
業務名 |  | 0
履行場所 |  | 0
受注者名 |  | 0
（内容）
添付図 葉、その他添付図書 | [10 empty] | 監督員 チェック欄
処理・回答 | 発注者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □提出 □通知 □受理 します。 □その他（ ）
|  | 監督員 | [6 empty] | 印 | 令和 年 月 日 | 受注者 チェック欄
| 受注者 | 上記について □承諾 □協議 □提出 □報告 □通知 □受理 します。 □その他（ ）
|  | 業務主任技術者 |  | 0 |  |  |  |  | 印 | 令和 年 月 日 | （受注者のチェック欄と日付けは提出時は入力せず、
| （注）打合せの都度２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | 戻ってきた日を記入します）
発議事項のチェック例
協議 （受注者）
提出
（受注者）
報告
（受注者）
指示 （監督員）
指示（承諾）
受理
受理
空欄
承諾
空欄
空欄
承諾
Note on U24: 監督員が記入するので空欄のまま
Note on U26: 確認した日付けを記入

## 設計日報
工 事 設 計 業 務 記 録 書 （ 日 報 ）
主任技術者 | 0 | [5 empty] | 印 | 受託者 |  |  | 0 |  | 印
契 約 番 号 | 0 | [6 empty] | 事業名 |  |  | 0
業務委託名 | 0
履 行 期 限 |  |  |  | 令和 年 月 日 | [6 empty] | ～ | 令和 年 月 日
工 事 場 所 | 0
年 月 日 | 現地調査 | 諸官庁協議 | 定例会議 | 図面作成等 | 積算業務等 | 打合せ | 書類作成等 | 場 所 |  | 設計担当者 | 施設 担当者 発注
[9 empty] | その他 |  |  | 業務内容 Ａ ： 打合せ・協議 Ｂ ： 図面作成・積算等 Ｃ ： 現地調査 Ｄ ： その他 | bar: 0 場 所

## 監理日報
工 事 監 理 業 務 記 録 書 （ 日 報 ）
主任技術者 | 0 | [5 empty] | 印 | 受託者 |  |  | 0 |  | 印
契 約 番 号 | 0 | [6 empty] | 事業名 |  |  | 0
業務委託名 | 0
履 行 期 限 |  |  |  | 令和 年 月 日 | [6 empty] | ～ | 令和 年 月 日
工 事 場 所 | 0
工事受注者 | 0
年 月 日 | 工事状況確認 | 諸官庁検査立会 | 定例会議 | 施工図等検査 | 現場等検査 | 打合せ | 書類作成等 | 場 所 |  | 監理担当者 | 施工 担当者 発注
[8 empty] | 現場 | その他 |  |  | 業務内容 Ａ ： 打合せ内容 Ｂ ： 検査内容・結果 Ｃ ： 工事状況・確認 Ｄ ： その他
Note on C8: 工事請負者は手入力